## Slide 1: روش شناسي پژوهشهای کمی (15) مدیریت نیروی انسانی
علي اكبر حقدوست، اپيدميولوژيست
بنام او كه آگاه بر هر نهان است و دانا بر هر حقيقت
دانشگاه علوم پزشكي كرمان

## Slide 2: اصول کار تیمی
طبیعی است که تحقیقات معمولاً به صورت گروهی انجام می شوند و بایست اصول مربوط به کار تیمی در آن رعایت شود.

## Slide 3: اصول اصلی حاکم بر کار تیمی
شفافیت: روشن بودن وظیفه و مسئولیتهای هر فرد و حقوق مادی و معنوی ایشان
متناسب بودن: حجم و نوع کار محوله باید متناسب با وقت و توانمندی هر فرد باشد
ایجاد حس کار گروهی: باید مشارکت فعال و احساس مسئولیت افراد به شکل مناسبی در نظر گرفته شود

## Slide 4: مسئولیتهای مدیر پروژه
تقسیم وظایف و ارایه شفاف مسئولیتها به افراد همکار
پایش فعالیتها متناسب با جدول زمانبندی
مستند نمودن روند اجرایی کار
نظارت بر مدیریت مالی تحقیق
شناسایی نقاط اصطکاک و تلاش برای رفع آنها
تدبیر امور غیر مترقبه
زنده نگاه داشتن روح کار گروهی

## Slide 5: خطرات و آفتهای مدیریت اجرایی کار
اتفاقات غیر مترقبه
از دست دادن افراد کلیدی و یا عدم وقت گذاشتن کافی افراد
تاخیرهای زمانی و مخدوش شدن مدیریت زمان
اختلاف نظرها و اصطکاکهای بین افراد
عدم توانمندی عملی و واقعی افراد در کارهای محوله علی رغم بررسیهای قبلی
اشکالات غیر قابل پیش بینی در فرایند جمع آوری اطلاعات، آزمایشات و یا تجزیه و تحلیل اطلاعات
آشکار شدن اشکالات جدی در پروتکل تحقیق

## Slide 6: توجه داشته باشید که
حل مشکلات معمولاً از عهده یک نفر بر نمی آید.
برگزاری جلسات گروهی یکی از بهترین راههای ایجاد همدلی است
شفافیت و رو راستی معمولاً بهترین شیوه مواجه با مشکلات است
اگرچه حذف افراد تیم در حین انجام کار مطلوب نیست ولی گاه برای حفظ جمع ممکن است مجبور به آن شوید (به عنوان تنها راهکار)

## Slide 7: تضمین کیفیت و کنترل کیفی
تضمین کیفیت (quality assurance) یعنی تلاش برای حفظ کیفیت کار قبل از شروع. برای رسیدن این مهم باید
  پروتکل تحقیق دقیق باشد
  افراد تیم تحقیق درست انتخاب و دقیق آموزش داده شوند
  پیش مطالعه انجام شود
کنترل کیفی (quality assessment) یعنی تلاش برای حفظ کیفیت و سنجش آن در حین انجام کار با پایش دقیق کار و نظارت مناسب.